## User Stories
ID | Userstory | Akzeptanzkriterium | Aufwand | Priorität | Testen | Fertig (Ja/Teilweise/Nein) | Story Points
11 | Als User möchte ich mit anderen Nutzern kommunizieren können um Nachrichten austauschen und Anfragen stellen zu können. | Der User kann mit andern User kommunizieren und anfragenan den server versenden oder erhalten. |  | 1 | Ja der User kann sich mit ander User ohen Verzögerung (Lokal) Komitziren. | Ja
8 | Als User möchte ich mich registrieren um die Plattform nutzen zu können. | Der User kann seine Daten in einem Formular eingeben und habe eine Bestätigung per E-mail erhalten |  | 2 | Ja er kann sich Regestrien aber man bekommt noch keine Bestätunge E-Mail. | Teilweise
9 | Als registrierter Nutzer möchte ich mich an- und abmelden können um meine persönlichen Funktionen auf der Plattform nutzen zu können. | Der User kann sich über eine Login-seite anmelden und abmelden |  | 2 | ja man kann ich an und abmelden und die daten werden ihn der Mongodb gespeichert | Ja
13 | Als User möchte ich eine übersichtliche Benutzeroberfläche vorfinden um alle Funktionen der Plattform einfach und effizient nutzen zu können. | Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und zweckdienlich gestaltet, es gibt eine Hilfe-Seite die Funktionen erläutert |  | 1 | die seite ist gut gestallten aber es Fhelt noch ein logog und die Hilfseite (man sollte besser sehne könne auf welcehn chat man ist) | Nein
4 | Als User will ich Erkennen, wer welche Nachricht geschrieben hat um eine Übersicht beim Chatverlauf zu behalten | Die Nachrichten sind leicht ersichtlich mit dem Namen des Urhebers versehen |  | 1 | ja man kann die name der jeweiligen butzer sehn | Ja
5 | Als: User Will ich: Erkennen, wann welche Nachricht geschrieben wurde Um: Eine Übersicht beim Chatverlauf zu behalten | Die Nachrichten sind mit einem timestamp versehen Und Chatverlauf |  | 2 |  | Nein
6 | Als: User Will ich: Meine chats navigieren können Um: Die Übersicht über meine Unterhaltungen zu behalten | Unterhaltungen sind im UI übersichtlich aufgelistet und anwählbar |  | 3 | der Chat UI ist fehler frie und ohne porblem man kann hoch und ruter scrollen ohne problem | Ja
7 | Als user will ich einen chatverlauf löschen können um einen eigenen feed zu bereinigen | Wenn Unterhaltungen von usern gelöscht bzw. versteckt werden können |  | 2 |  | Nein
10 | Als User möchte ich mein Profil erstellen und verwalten um meine persönlichen Daten und Kontaktdaten anzupassen. | Der User kann auf einer Profilseite persönliche Daten ändern und speichern |  | 3 |  | Nein
1 | Als Administrator will ich chats moderieren können um die Plattform in legalem, akzeptablem und funktionsgähigem Zustand zu halten | Die chats sind vom Administrator lesbar und lösch-/bzw bearbeitbar |  | 4 |  | Nein
2 | Als: Administrator Will ich: Benutzer löschen können Um: Die Plattform moderieren und funktionsfähig halten zu können | Wenn der Administrator Benutzer löschen kann |  | 4 |  | Nein
3 | Als: Administrator Will ich: Eine Liste der Benutzer einsehen können Um: Die Plattform funktionsfähig zu halten und moderieren zu können | Eine Liste von Benutzern kann angezeigt werden |  | 4 |  | Nein
12 | Als User möchte ich sicherstellen, dass meine mein daten geschütz sind von mein Accouts | Password hashing |  | 4 |  | Ja