## Sprint Overview
ID | Userstory | Priorität(1-10) | Akzeptanzkriterium | Status | Getestet | Eredigt | Aufwand(1-10) | Sprint
1 | Als Product Owner will ich auf Github auf die Versionen der App zugreifen können. | 10 | Product Owner und das Scrum-Team haben zugriff auf das Github | Ready | Ja | Ja | 1 | 1
2 | Als User möchte ich Nachrichten senden und Antworten empfangen können, um mit anderen Usern Chats zu führen | 10 | Nachrichten können gesendet und empfangen werden | Ready | Ja | Ja | 8 | 1 |  |  | Setting | Start | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Ende
2.1 | Als User möchte ich ein Textfeld haben, in dem ich meine Nachrichten schreiben und senden kann | 10 | Ein Textfeld is vorhanden in dem Nachrichten geschrieben und abgesendet werden können | Ready | Ja | Ja | 5 | 1 |  |  | Geplante Storypoints | 125 | 40 | 56 | 20 | 9 | 0
2.2 | Als User möchte ich den Chatverlauf sehen, um Chats zurückverfolgen zu können | 9 | Der Nutzer sieht ein Chatverlauf und wenn er die seite refresht kann er immer noch alle Rooms sehen die erstellt worden sind. | Ready | Ja | Ja | 6 | 2 |  |  | Gemchte Storypoints | 125 | 64 | 32 | 29 | 0 | 0
2.3 | Als User möchte ich den Namen meiner Gesprächspartner sehen können | 9 | Der Name des Gesprächspartners ist im chatfenster leicht ersichtlich. | Ready | Ja | Ja | 7 | 1 |  |  | Unser Burndowns | 125 | 64 | 32 | 29 | 0 | 0
3 | Als User möchte möchte eine übersichtliche Oberfläche, damit die Anwendung einfach ist | 8 | Wenn das UI funktionsfähig und leicht bedienbar ist | Ready | Ja | Ja | 5 | 1 |  |  | Ideal Burndowns | 125 | 100 | 75 | 50 | 25 | 0
3.1 | Als User möchte ich die Nachrichten im Chat in Sprechblasen sehen | 10 | Die Nachrichten werden in Sprechblasen angezeigt | Ready | Ja | Ja | 7 | 2
3.2 | Als User möchte ich dass die App auch auf mein Telefon angepasst wird, damit ich sie auch unterwegs ohne probleme nutzen kann | 10 | Die Nachrichten werden in Sprechblasen angezeigt | Ready | Ja | Ja | 7 | 1
4 | Als User möchte ich mich anmelden können, um mein vorhandenes Nutzerkonto verwenden zu können | 10 | Nutzer können sich mit ihren Accountdaten - E-Mail, Passwort, Nutzername - anmelden | Ready | Ja | Ja | 8 | 1
5 | Als User möchte ich mich registrieren können, um die Plattform nutzen zu können | 10 | Wenn User sich mit E-mail, Accountname und Passwort registrieren, und mit diesen einloggen können | Ready | Ja | Ja | 6 | 1
6 | Als User möchte ich mehrere Chats zur Verfügung haben und zwischen diesen wechseln können | 10 | Nutzer können neue Chats erstellen und zwischen diesen wechseln | Ready | Ja | Ja | 7 | 1
7 | Nutzerdaten können nicht mehrmals verwendet werden (datenbank) | 10 | Neue Nutzernamen werden mit Datenbank abgeglichen, eine Fehlermeldung wird bei doppelten angezeig | Ready | Ja | Ja | 6 | 1
8 | Ich als User möchte, dass mein passwort geschützt und nicht von dritten einsehbar ist, damit meine Daten geschützt sind | 10 | Das abgespeicherte Passwort soll gehash werden so das dass passwort nicht einsebar ist. | Ready | Ja | Ja | 4 | 1
9 | Ich als User möchte mein Passwort zurücksetzen können um es anzupassen oder um Zugriff auf meinen Account zu erhalten | 7 | Der Nutzer soll eine E-mail bekommen um das passwort zurückzusetzten | Ready | Ja | Ja | 7 | 2
10 | Ich als User möchte ich nicht die sehr langen Nachrichten sehen | 6 | Der nutzer kann maximal 700 charaktere schreiben und die nachricht wird wenn sie länger ist nicht weiter geführt, wenn man die ganze nachricht sehen will muss man show more klicken. | Ready | Ja | Ja | 5 | 2
11 | Ich als User möchte wissen in welchem raum ich mich befinde | 6 | Das UI wird so angepasst das der user sehen kann in welchem raum er isch befindet | Ready | Ja | Ja | 3 | 2
12 | Ich als User möchte ein durcheinander vermeiden und nicht zu viele räume sehen. | 7 | Es darf maximal ein raum erstellt werden pro user. | Ready | Ja | Ja | 4 | 2
13 | Als User möchte ich meine Chats löschen können, damit ich wieder ein neuer chat erstellen kann. | 7 | Nutzer können die Chats löschen | Ready | Ja | Ja | 8 | 3
14 | Email Validierung bei registrierung | 6 | der nutzer muss seine email validieren bevor er sich einloggen kann. email regex muss auch erstellt werden. | Ready | Ja | Ja | 4 | 3
15 | Ich als User möchte mein passwort bestätigen bei der registrierung | 5 | passwort muss vom user bestätigt werden damit er ein account erstellen kann | Ready | Ja | Ja | 5 | 3
16 | Als User möchte ich über die Funktionen informiert werden, damit die Nutzung leicht ist | 5 | Eine Hilfe-modal ist vorhanden und leicht zu finden | Ready | Ja | Ja | 3 | 3
17 | Als user möchte ich meine einstellungen anpassen können | 9 | Nutzer können Passwort und E-Mail ändern & Theme | Ready | Ja | Ja | 9 | 3
Sprint 1
ID | Userstory | Priorität(1-10) | Akzeptanzkriterium | Status | Getestet | Eredigt | Aufwand(1-10) |  | Start | 64
1 | Als Product Owner will ich auf Github auf die Versionen der App zugreifen können. | 10 | Product Owner und das Scrum-Team haben zugriff auf das Github | Ready | Ja | Ja | 1 |  |  | 63
2 | Als User möchte ich Nachrichten senden und Antworten empfangen können, um mit anderen Usern Chats zu führen | 10 | Nachrichten können gesendet und empfangen werden | Ready | Ja | Ja | 8 |  |  | 55
2.1 | Als User möchte ich ein Textfeld haben, in dem ich meine Nachrichten schreiben und senden kann | 10 | Ein Textfeld is vorhanden in dem Nachrichten geschrieben und abgesendet werden können | Ready | Ja | Ja | 5 |  |  | 50
2.3 | Als User möchte ich den Namen meiner Gesprächspartner sehen können | 9 | Der Name des Gesprächspartners ist im chatfenster leicht ersichtlich. | Ready | Ja | Ja | 7 |  |  | 43
3 | Als User möchte möchte eine übersichtliche Oberfläche, damit die Anwendung einfach ist | 8 | Wenn das UI funktionsfähig und leicht bedienbar ist | Ready | Ja | Ja | 5 |  |  | 38
3.2 | Als User möchte ich dass die App auch auf mein Telefon angepasst wird, damit ich sie auch unterwegs ohne probleme nutzen kann | 10 | Die Nachrichten werden in Sprechblasen angezeigt | Ready | Ja | Ja | 7 |  |  | 31
4 | Als User möchte ich mich anmelden können, um mein vorhandenes Nutzerkonto verwenden zu können | 10 | Nutzer können sich mit ihren Accountdaten - E-Mail, Passwort, Nutzername - anmelden | Ready | Ja | Ja | 8 |  |  | 23
5 | Als User möchte ich mich registrieren können, um die Plattform nutzen zu können | 10 | Wenn User sich mit E-mail, Accountname und Passwort registrieren, und mit diesen einloggen können | Ready | Ja | Ja | 6 |  |  | 17
6 | Als User möchte ich mehrere Chats zur Verfügung haben und zwischen diesen wechseln können | 10 | Nutzer können neue Chats erstellen und zwischen diesen wechseln | Ready | Ja | Ja | 7 |  |  | 10
7 | Nutzerdaten können nicht mehrmals verwendet werden (datenbank) | 10 | Neue Nutzernamen werden mit Datenbank abgeglichen, eine Fehlermeldung wird bei doppelten angezeig | Ready | Ja | Ja | 6 |  |  | 4
8 | Ich als User möchte, dass mein passwort geschützt und nicht von dritten einsehbar ist, damit meine Daten geschützt sind | 10 | Das abgespeicherte Passwort soll gehash werden so das dass passwort nicht einsebar ist. | Ready | Ja | Ja | 4 |  | Ende | 0
Sprint 2
ID | Userstory | Priorität(1-10) | Akzeptanzkriterium | Status | Getestet | Eredigt | Aufwand(1-10) |  | Start | 32
2.2 | Als User möchte ich den Chatverlauf sehen, um Chats zurückverfolgen zu können | 9 | Der Nutzer sieht ein Chatverlauf und wenn er die seite refresht kann er immer noch alle Rooms sehen die erstellt worden sind. | Ready | Ja | Ja | 6 |  |  | 26
3.1 | Als User möchte ich die Nachrichten im Chat in Sprechblasen sehen | 10 | Die Nachrichten werden in Sprechblasen angezeigt | Ready | Ja | Ja | 7 |  |  | 19
9 | Ich als User möchte mein Passwort zurücksetzen können um es anzupassen oder um Zugriff auf meinen Account zu erhalten | 7 | Der Nutzer soll eine E-mail bekommen um das passwort zurückzusetzten | Ready | Ja | Ja | 7 |  |  | 12
10 | Ich als User möchte ich nicht die sehr langen Nachrichten sehen | 6 | Der nutzer kann maximal 700 charaktere schreiben und die nachricht wird wenn sie länger ist nicht weiter geführt, wenn man die ganze nachricht sehen will muss man show more klicken. | Ready | Ja | Ja | 5 |  |  | 7
11 | Ich als User möchte wissen in welchem raum ich mich befinde | 6 | Das UI wird so angepasst das der user sehen kann in welchem raum er isch befindet | Ready | Ja | Ja | 3 |  |  | 4
12 | Ich als User möchte ein durcheinander vermeiden und nicht zu viele räume sehen. | 7 | Es darf maximal ein raum erstellt werden pro user. | Ready | Ja | Ja | 4 |  | Ende | 0
Sprint 3
ID | Userstory | Priorität(1-10) | Akzeptanzkriterium | Status | Getestet | Eredigt | Aufwand(1-10) |  | Start | 29
13 | Als User möchte ich meine Chats löschen können, damit ich wieder ein neuer chat erstellen kann. | 7 | Nutzer können die Chats löschen | Ready | Ja | Ja | 8 |  |  | 21
14 | Email Validierung bei registrierung | 6 | der nutzer muss seine email validieren bevor er sich einloggen kann. email regex muss auch erstellt werden. | Ready | Ja | Ja | 4 |  |  | 17
15 | Ich als User möchte mein passwort bestätigen bei der registrierung | 5 | passwort muss vom user bestätigt werden damit er ein account erstellen kann | Ready | Ja | Ja | 5 |  |  | 12
16 | Als User möchte ich über die Funktionen informiert werden, damit die Nutzung leicht ist | 5 | Eine Hilfe-modal ist vorhanden und leicht zu finden | Ready | Ja | Ja | 3 |  |  | 9
17 | Als user möchte ich meine einstellungen anpassen können | 9 | Nutzer können Passwort und E-Mail ändern & Theme | Ready | Ja | Ja | 9 |  | Ende | 0
Release Backlog
| Als User möchte ich dass die Passwort-sicherheit schon zu Beginn verlangt wird |  | Passwort-erstellung unterliegt Kriterien wie zB länge, Sonderzeichen etc. (Passwort regex erstellen)
| als user möchte ich das die chatapp ein logo hat und einen einzigartigen namen |  | logo für die app erstellen und einen einzigartigen namen verwenden.
| Als User möchte ich einzelne Beiträge löschen können um die Unterhaltung freier gestalten zu können |  | Teilnehmer eines Chats (oder Host eines Chats) können Beiträge löschen
| Als User möchte ich Moderations-tools für meinen chat haben um unerwünschtes Verhalten zu unterbinden |  | Chat-Hosts können Präferenzen setzen für die Chat-Inhalte (zB blacklist von wörtern)
| Als User möchte ich Bilder teilen können um nicht nur über Text kommunizieren zu müssen |  | Chats unterstützen den Upload und die Darstellung von Bildern
| Als User möchte ich den Zugriff auf meinen chat regulieren können |  | Chats benötigen zur Teilnahme ein vom Host festgelegtes Passwort
| Als User möchte ich meinen Chat löschen können und einen neuen Chat mit demselben Namen eröffnen können |  | Chats können gelöscht und neu erstellt werden, ohne dass alte Chatverläufe dargestellt werden
| Als User möchte ich die App-Sprache ändern können um sie in meiner eigenen Sprache zu verwenden |  | Die App hat verschiedene Anzeigesprachen die in den Einstellungen geändert werden können
| Als User möchte ich auf einen Blick erkennen, wem der Chat gehört, damit keine Verwechslungsgefahr besteht |  | Die Chats in der Anzeige sind mit den Namen der Besitzer versehen
Als User möchte ich Chatverläufe exportieren und herunterladen können, um sie lokal verwahren zu können